План

работы по реализации образовательного проекта «Зеленые школы»

в эколого-биологическом профиле государственного учреждения образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задание | Срок выполнения | Ответственные |
| раздел «Биоразнобразие» |
|  | 1.1 Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории | май | Павлюковец Н.Г. |
|  | 1.2 Изучить изменчивость видового разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания | май | Павлюковец Н.Г. |
|  | 1.3 Изучить разнообразие аборигенных и интрудоцированных деревьев и кустарников | апрель | Бонько М.Н. |
|  | 1.4. Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования | ноябрь-май | Максимович И.В. |
|  | 1.5 Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения  | июнь | Максимович И.В. |
|  | 1.6 Провести анализ ситуации по биоразнообразию на территории УО и разработать план действий на три года по увеличению биоразнообразия | ноябрь-май | Степанюк Л.И. |
|  | 1.7 Изготовить и разместить кормушки для птиц | ноябрь-декабрь | Бонько М.Н. |
|  | 1.8 Создать и разместить на территории УО искусственные гнездовья для птиц, убежища для летучих мышей | март-май | Степанюк Л.И. |
|  | 1.9 Создать и разместить на территории убежища для беспозвоночных животных | июнь | Максимович И.В. |
|  | 1.10 Создать и разместить на территории «Клумбу для бабочек» | март-апрель | Степанюк Л.И. |
|  | 1.12 Организовать посадку местных видов деревьев и кустарников | апрель | Максимович И.В. |
|  | 1.13 Создать на территории учреждения образования «дикий луг» | апрель-май | Максимович И.В. |
|  | 1.14 Посетить и собрать информацию о ближайшей к учреждению образования ООПТ | июнь | Павлюковец Н.Г. |
| раздел «Энергосбережение» |
|  | 2.1 Провести изучение потребления электроэнергии в УО | февраль-март | Степанюк Л.И. |
|  | 2.2 Провести изучение расходования тепла в УО | ноябрь-март | Степанюк Л.И. |
|  | 2.3 Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в УО | март-апрель | Степанюк Л.И. |
|  | 2.4 Выполнить план и провести мониторинг эффективности действий по энергосбережению | май-июнь | Степанюк Л.И. |
|  | 2.5 Провести изучение потребления электроэнергии и расходов тепла дома. | январь-февраль | Павлюковец Н.Г. |
| раздел «Водосбережение» |
|  | 3.1 Провести изучение потребления воды в УО | февраль-март | Максимович И.В. |
|  | 3.2 Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении образования и составить план действий по ее сбережению | март | Максимович И.В. |
|  | 3.3 Выполнить план действий по рациональному использованию воды | март-апрель | Максимович И.В. |
|  | 3.4 Провести изучение потребления воды дома.  | февраль | Павлюковец Н.Г. |
| раздел «Обращение с отходами» |
|  | 4.1 Провести изучение состава образующихся в УО отходов и проанализировать источники их образования | март-апрель | Бонько М.Н. |
|  | 4.2 Разработать план по минимизации объемов образующихся отходов в УО | апрель | Бонько М.Н. |
|  | 4.3 Выполнить план действий на год по минимизации отходов | апрель-май | Бонько М.Н. |
|  | 4.4 Создать на территории учреждения образования приспособление для компостирования | май | Лысенко Н.В. |
|  | 4.5 Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях | апрель | Бонько М.Н. |
| раздел «Качество атмосферного воздуха» |
|  | 5.1 Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации | апрель-май | Хомич Л.А. |
|  | 5.2 Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне УО  | апрель | Бонько М.Н. |
|  | 5.3 Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне УО | апрель | Бонько М.Н. |
| раздел «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом» |
|  | 6.2 Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного сообщества наглядный природоохранный информационный материал | январь-май | Павлюковец Н.Г. |
|  | 6.3 Подготовить, организовать и провести информационно-экологические мероприятия для местного населения | ноябрь-июнь | Павлюковец Н.Г. |
|  | 6.4 Провести практическое экологические акции с привлечением местного сообщества | июнь | Лысенко Н.В. |